## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Desarrollo de una aplicación de Entrenamiento Personal | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Universidad Continental | [12 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Usuario | Poder ingresar, crear, recibir y seguir rutinas de entrenamiento, registrar su progreso, y recibir recomendaciones personalizadas. | Para lograr mi meta de bajar de peso, aumentar masa muscular o obtener resistencia física. | HU01 | Usuario | Deseo registrarme en la aplicación para tener una cuenta personal. | Ingresar a la Aplicación | El usuario es redirigido a la página de inicio de sesión después de completar el registro. | 1 | 1 | Ninguna | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU02 | Usuario | Deseo iniciar sesión para acceder a mis datos y configuraciones. | Ingresar a la Aplicación | El usuario es redirigido a su página de perfil o al panel de usuario. | 1 | 2 | HU01 | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU03 | Usuario | Deseo actualizar mi información personal (nombre, correo electrónico, contraseña) para mantener mi perfil al día. | Ingresar a la Aplicación | El usuario recibe una confirmación de los cambios realizados. | 2 | 2 | HU02 | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU04 | Usuario | Deseo recuperar mi contraseña en caso de olvido para poder acceder a mi cuenta nuevamente. | Ingresar a la Aplicación | El usuario puede restablecer su contraseña a través del enlace enviado. | 1 | 3 | HU02 | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU05 | Usuario | Como usuario, quiero crear una nueva rutina de entrenamiento para seguir un plan personalizado. | Mantenerme en Forma | El usuario recibe una confirmación de que la rutina ha sido creada. | 1 | 3 | HU02 | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU06 | Usuario | Como usuario, quiero editar una rutina existente para ajustarla a mis necesidades actuales. | Mantenerme en Forma | El usuario recibe una confirmación de que la rutina ha sido actualizada. | 1 | 1 | HU05 | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU07 | Usuario | Como usuario, quiero eliminar una rutina que ya no utilizo para mantener mi perfil limpio y organizado. | Organizarme Mejor | El usuario recibe una confirmación de que la rutina ha sido eliminada. | 2 | 1 | HU05 | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU08 | Usuario | Como usuario, quiero registrar mis avances en cada ejercicio para monitorear mi progreso a lo largo del tiempo. | Monitorear mis avances | El usuario recibe una confirmación de que el progreso ha sido registrado. | 3 | 1 | HU05 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU09 | Usuario | Como usuario, quiero ver un panel de usuario con estadísticas gráficas sobre mi progreso en los entrenamientos, para evaluar mi rendimiento y motivarme. | Evaluar mi rendimiento | Los gráficos se actualizan de manera dinámica según los datos registrados. | 2 | 4 | HU08 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU10 | Usuario | Como usuario, quiero filtrar las estadísticas de progreso por períodos de tiempo (semanal, mensual, anual), para obtener una visión detallada de mi evolución. | Ver mi evolucion | El usuario recibe una vista detallada del progreso para el período elegido. | 3 | 7 | HU09 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU11 | Usuario | Como usuario, quiero comparar mi progreso con los objetivos establecidos, para ajustar mis rutinas y mantenerme en el camino correcto hacia mis metas. | Ajustar mis Rutinas | El usuario recibe sugerencias para ajustar sus rutinas basadas en la comparación con sus objetivos. | 1 | 5 | HU10 | 4 | Por Hacer
|  |  |  | HU12 | Usuario | Como usuario, quiero recibir recomendaciones de ejercicios basadas en mi historial de entrenamiento y progreso, para mejorar mi rendimiento y diversificar mi rutina. | Mejorar mi rendimiento | El usuario recibe las recomendaciones a través de una sección dedicada o notificaciones. | 3 | 5 | HU08 | 4 | Por Hacer
|  |  |  | HU13 | Usuario | Como usuario, ajustar mis preferencias para las recomendaciones de ejercicios (tipo de ejercicio, intensidad, frecuencia), para recibir sugerencias que se alineen con mis preferencias y objetivos. | Recibir sugerencias | El usuario recibe sugerencias que se alinean con sus nuevas preferencias. | 2 | 2 | HU12 | 5 | Por Hacer
|  |  |  | HU14 | Usuario | Como usuario, quiero ver un historial de las recomendaciones que he recibido y las rutinas sugeridas, para evaluar qué estrategias han funcionado mejor para mí. | Evaluar estrategias. | El usuario puede evaluar qué recomendaciones han sido más útiles y efectivas. | 4 | 3 | HU12 | 5 | Por Hacer
EPIC02 | Usuario | Ingresar a la aplicación web desde cualquier dispositivo con internet y poder ver una interfaz intuitiva y fácil de usar. | Para poder usar la aplicación en tiempo real y en el navegador que poseo, y poder utilizarla de manera rápida y óptima. | HU15 | Usuario | Como usuario quiero ver una interfaz intuitiva y fácil de usar. | Para usar la aplicación de manera efectiva | El usuario puede usar la aplicación sin mucho esfuerzo en cada uno de sus módulos. | 1 | 3 | HU12 | 6
|  |  |  | HU16 | Usuario | Como usuarion quiero usar mi teléfono, laptop o computadora y poder ingresar a la aplicación web, a través del navegador. | Acceder a la aplicación web. | El usuario puede acceder a la aplicación desde cualquier dispositivo y con cualquier navegador disponible. | 1 | 3 | HU12 | 6 | Por Hacer
Por Hacer
[10 empty] | 40 |  | 37
Numero de intregrantes | Duración del Spritn | Dedicacion
10 | 25% | 25% | 140
Duración del sprint | Dia*semsna | Hora
semanas (2 a 4) | 5 | 80

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2024-09-02 | 8 | 2024-09-09 | 8 | Terminado
2 | 2024-09-10 | 22 | 2024-10-01 | 5 | Planeado
3 | 2024-10-02 | 10 | 2024-10-11 | 12 | Planeado
4 | 2024-10-12 | 12 | 2024-10-23 | 10 | Planeado
5 | 2024-10-24 | 31 | 2024-11-23 | 5 | Planeado
6 | 2024-11-24 | 9 | 2024-12-02 | 6 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")