## Prioridades
| Nombre del Proyecto: | Desarrollo de una Aplicación de Entrenamiento Personal
Instrucciones:
Umbral para Amenazas |  |  | 1. Ingrese la puntuación de Impacto y Probabilidad (o use la que viene por defecto)
Alto | 4.5 |  | 2. Ingrese el Umbral para Amenazas (alto y medio)
Medio | 2 |  | 3. Ingrese el Umbral para Oportunidades (alto y medio)
4. Ingrese los riesgos y oportunidades son sus respectivos impactos y probabilidades en las hojas respectivas. La codificación de color le ayudará a visualizar fácilmente.
Umbral para Oportunidades |  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
Alto | 4.5 |  |  |  | = Alta Prioridad |  |  |  |  | = Alta Prioridad
Medio | 2.1 |  |  |  | = Mediana Prioridad |  |  |  |  | = Mediana Prioridad
[5 empty] | = Baja Prioridad |  |  |  |  | = Baja Prioridad
|  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
| Impacto | 9 | 0.9 | 2.7 | 4.5 | 6.3 | 8.1 | 8.1 | 6.3 | 4.5 | 2.7 | 0.9
|  | 7 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 4.9 | 3.5 | 2.1 | 0.7
|  | 5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5
|  | 3 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.3
|  | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
|  |  | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
Probabilidad

## Categorias de Riesgos
CATEGORIAS DE RIESGOS
ID | Categoria | Sub-Categoria
1 | Técnicos
1.1 |  | Requerimientos
1.2 |  | Infraestructura
1.3 |  | Seguridad
1.4 |  | Complejidad
1.5 |  | Desempeño y Confiabilidad
1.6 |  | Calidad
1.7 |  | Comunicaciones
2 | Externos
2.1 |  | Proveedores y Contratistas
2.2 |  | Políticos
2.3 |  | Regulaciones
2.4 |  | Mercado
2.5 |  | Cliente
2.6 |  | Clima / Desastres naturales
2.7 |  | Competencia
3 | Organizacional
3.1 |  | Dependencias en otros proyectos
3.2 |  | Recursos y Priorización
3.3 |  | Financiación
3.4 |  | Cultura Organizacional
3.5 |  | Estrategia Empresarial
3.6 |  | Capacitación
4 | Gestión de Proyectos
4.1 |  | Estimación
4.2 |  | Planeación
4.3 |  | Control
4.4 |  | Comunicación

## Registro de Riesgos
Registro de Riesgos
| Nombre del Proyecto: | Desarrollo de una aplicación de Entrenamiento Personal
ID Riesgo | Descripción del Riesgo | Area de Impacto | Causa | Impacto | Probabilidad | Puntuación de Riesgo | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Riesgo | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
Ejemplo: | [10 empty] | Ejemplo:
240916a | Nuevas tecnologías presentan un desafio a IT con la curva de aprendizaje, lo que puede causar atrasos en implementaciones | Cronograma | El equipo no tiene experiencia en dicha tecnología | Critico | Muy Alto | 8.1 | Bajo | Activo |  | El equipo no tenia entrenamiento previo | 240916a | Se llevará a cabo entrenamiento para 3 miembros del equipo en Julio 2015 |  |  |  | No elimine o modifique estas celdas!!
240916b | Falta de acceso a infraestructura adecuada para pruebas y desarrollo (servidores, sistemas de nube). | Costo | Acceso limitado a servidores y recursos de nube | Moderado | Alto | 2.1 | Alto | Activo |  | Necesidad de pruebas en entornos reales | 240916b | Utilizar plataformas gratuitas. |  |  |  | Umbral para Amenazas
240916c | Implementación inadecuada de medidas de seguridad (como autenticación, cifrado, manejo de datos sensibles). | Calidad | Falta de experiencia en medidas de seguridad | Serio | Muy Alto | 4.5 | Bajo | Activo |  | Fallas en la autenticación o encriptación de datos | 240916c | Usar estándares de seguridad y realizar auditorías de código. |  |  |  | Alto | 4.5
240916d | Subestimación de la complejidad técnica del proyecto, especialmente en la integración de múltiples tecnologías (MERN stack). | Calidad | Falta de conocimiento profundo en MERN stack | Critico | Muy Alto | 8.1 | Alto |  |  | Problemas en la integración entre tecnologías | 240916d | Descomponer tareas en partes más pequeñas y gestionables. |  |  |  | Medio | 2
240916e | Baja optimización de la aplicación, lo que provoca lentitud o fallos en el rendimiento. | Calidad | Falta de pruebas de desempeño | Muy Serio | Muy Alto | 6.3 | Bajo |  |  | Lentitud o errores frecuentes en la aplicación | 240916e | Planificar pruebas de rendimiento periódicas y optimización de código.
240916f | Falta de experiencia en prácticas de aseguramiento de la calidad (testing, revisiones de código). | Calidad | Inexperiencia en pruebas automáticas y revisiones de código | Serio | Alto | 3.5 | Alto | Activo |  | Errores frecuentes o fallos en producción | 240916f | Implementar pruebas automatizadas e integrar revisiones de código tempranas. |  |  |  | Umbral para Oportunidades
240916g | Dificultades en la comunicación entre los equipos (backend, frontend, DevOps). | Alcance | Coordinación ineficaz o herramientas mal utilizadas | Muy Serio | Bajo | 2.1 | Medio |  |  | Retrasos en la integración de funcionalidades | 240916g | Establecer reuniones diarias o semanales y usar herramientas como Slack. |  |  |  | Alto | 4.5
240916h | Falta de colaboración o compromiso entre los miembros del equipo. | Cronograma | Diferencias entre los miembros del equipo, falta de comunicación efectiva | Muy Serio | Alto | 4.9 | Alto | Activo |  | Conflictos internos o falta de progreso visible | 240916h | Fomentar la cultura de colaboración, reuniones regulares y herramientas ágiles. |  |  |  | Medio | 2.1
240916i | Estimaciones de tiempo incorrectas debido a inexperiencia en planificación de proyectos. | Cronograma | Inexperiencia en la planificación de proyectos | Muy Serio | Alto | 4.9 | Alto | Activo |  | Sprints no completados dentro del tiempo previsto | 240916i | Utilizar metodologías ágiles y sprints cortos con revisiones constantes.
240916j | Falta de planificación adecuada del cronograma y hitos importantes. | Cronograma | Inexperiencia en la planificación de proyectos | Muy Serio | Medio | 3.5 | Alto | Activo |  | Entregas fuera de plazo o retrasos inesperados | 240916j | Realizar reuniones de seguimiento semanales para ajustar el plan de trabajo.
240916k | Falta de control sobre el avance del proyecto, con entregas fuera de plazo. | Cronograma | Falta de seguimiento constante y ajustes en la planificación | Serio | Muy Alto | 4.5 | Medio | Activo |  | Entregas fuera de plazo o retrasos inesperados | 240916k | Realizar reuniones de seguimiento semanales para ajustar el plan de trabajo.
240916l | Fallos en la comunicación entre los miembros del equipo, el cliente o los mentores. | Cronograma | Poca o mala comunicación entre el equipo y el cliente | Serio | Medio | 2.5 | Medio | Activo |  | Cambios de último minuto no comunicados | 240916l | Establecer canales de comunicación claros y frecuentes con el cliente.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved

## Registro de Oportunidades
Registro de Oportunidades
| Nombre del Proyecto: | Desarrollo de una aplicación de Entrenamiento Personal
ID Oportunidad | Descripción de la Oportunidad | Area de Impacto | Causa de la Oportunidad | Impacto | Probabilidad | Puntuación de la Oportunidad | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Oportunidad | Señales y Síntomas | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
240915a | Involucrar a docentes expertos en el proceso de desarrollo | Calidad | Los docentes tienen experiencia en el MERN stack y pueden aportar conocimiento técnico adicional | Muy Alto | Alto | 6.3 | Alto | Activo |  | Revisión académica o asesoría técnica | 240915a | Feedback constante de docentes | Programar sesiones regulares con los docentes para revisiones y feedback |  |  |  | No elimine o modifique estas celdas!!
240915b | Acceso a infraestructura de servidores de la universidad | Costo | Los alumnos pueden utilizar recursos de servidores y nubes académicas disponibles | Muy Alto | Medio | 4.5 | Alto | Activo |  | Necesidad de pruebas en servidores escalables | 240915b | Solicitud de acceso a infraestructura académica | Solicitar acceso a servidores de la universidad y maximizar el uso de recursos gratuitos |  |  |  | Umbral para Amenazas
240915c | Uso de tecnologías emergentes como IA o ML para recomendaciones de ejercicios | Alcance | Estudiantes tienen acceso a tecnologías emergentes y recursos en la universidad para aplicarlos | Muy Alto | Bajo | 2.7 | Medio | Activo |  | Acceso a datasets y herramientas de IA en la universidad | 240915c | Desarrollo de un MVP sin características diferenciadoras | Integrar tecnologías de IA/ML para mejorar la experiencia del usuario y personalización |  |  |  | Alto | 4.5
[6 empty] | 0 | [10 empty] | Medio | 2
0
[6 empty] | 0 | [10 empty] | Umbral para Oportunidades
[6 empty] | 0 | [10 empty] | Alto | 4.5
[6 empty] | 0 | [10 empty] | Medio | 2.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved

## Definiciones
Definiciones
ID Riesgo | YYMMDDx (e.g., 151112a = primer riesgo registrado en Nov 12, 2015)
Impact Area | Costo, Cronograma, Alcance, Calidad
Impacto (Riesgo) | 1 = menor (podría tener un efecto mínimo en el coste del proyecto, cronograma o entregables) 3 = moderado (podría tener un efecto moderado en el costo del proyecto, cronograma o entregables) 5 = serio (podría significativamente aumentar costos, retrasar el horario o degradar entregables) 7 = muy serio (podría matar el proyecto o reducir seriamente el valor del proyecto) 9 = crítico (matará el proyecto)
Impacto (Oportunidad) | 1 = muy bajo (que tenga impacto leve en la reducción de costes o reducir el cronograma) 3 = bajo (que tenga algún impacto en la reducción de costes o reducir el cronograma) 5 = medio (podría haber impacto sustancial reduciendo costos, acortar el cronograma o mejorar la calidad de los entregables) 7 = alto (podría hacer este proyecto un éxito impresionante) 9 = muy de alto (podría tener un impacto positivo a nivel comercial por aumento de valor para el negocio)
Probabilidad | 0.1/0.3/0.5/0.7/0.9 donde 0.1 es muy bajo y 0.9 is muy alto
Puntuación de Riesgo | Impacto x Probabilidad
Detectabilidad | Una indicación de cuán fácil será ver este próximo evento de riesgo antes de que realmente ocurra. 1 = alto (pueden ver el evento con suficiente antelación) 3 = medio (pueden ver el evento justo antes de que ocurra) 5 = baja (pueden ver el evento como sucede o después de ocurre)
Prioridad | Determinado por criterios establecidos en la hoja de prioridad
Estado | Activo (aun existe), Observado, Cerrado
Copyright CVR/IT Consulting 2006. All rights reserved. No portion of this document may be used, distributed or reproduced for any purpose without a valid license. For license information contact info@cvr-it.com or see www.cvr-it.com