## Fuentes de Costos del Proyecto
Fuentes de Costo del Proyecto
Nombre del Proyecto:
Gerente del Proyecto:
Instrucciones: > Ingrese las tareas del proyecto especificas a su proyecto
> Ingrese la información del presupuesto en las celdas en blanco
> Los totales son calculados automáticamente
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Tarea del Proyecto |  | Horas hombre | Costo por Hora ($) | Costo del Material ($) | Travel Costos de Viaje ($) | OtrosCostos ($) | Total por Tarea
1 | INICIO
1.1 | Acta de constitución del proyecto | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40
1.2 | Backlog del producto | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100
1.3 | Planificación del lanzamiento | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25
1.4 | Registro de interesados | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25
| Subtotal | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 190 | 47.5
2 | PLANIFICACION | [6 empty] | 0
2.1 | Backlog del sprint | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5
2.2 | Backlog detallado del producto | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.75
2.3 | Cronograma de alto nivel - HITOS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6.25
2.4 | Cronograma detallado | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 15
2.5 | Presupuesto del proyecto | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5
| Resgitro de riesgos | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.75
| Subtotal | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 147 | 36.75
3 | IMPLEMENTACIÓN | [6 empty] | 0
3.1 | Informe del estado del proyecto | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 150 | 37.5
3.2 | Minuta de reunión | 30 | 25 | 10 | 0 | 0 | 760 | 190
3.3 | Registro de impedimentos | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 450 | 112.5
| Subtotal | 55 |  | 10 | 0 | 0 | 1360 | 340
4 | REVISIÓN Y RETROSPECTIVA | [6 empty] | 0
4.1 | Retrospectiva del sprint | 150 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 1500
9.2 | Revisión del sprint | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 800
| Subtotal | 230 |  | 0 | 0 | 0 | 9200 | 2300
9 | LANZAMIENTO | [6 empty] | 0
3.1 | Retrospectiva del proyecto | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 150 | 37.5
| Subtotal | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 37.5
9 | CIERRE | [6 empty] | 0
3.1 | Acta de cierre del proyecto | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 150 | 37.5
| Subtotal | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 37.5
Sub-Totales: |  | 351 |  | 10 | 0 | 0 | 11197 | 2799.25
Riesgo (Contingencia): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 50
TOTAL (Programado): |  | 351 |  | 10 | 0 | 0 | 11397 | 2849.25
Comentarios:

## Costos a lo largo del tiempo
Costos a lo largo de tiempo
Nombre del Proyecto:
Gerente del Proyecto:
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Costos a largo tiempo | 16/12/2023 - 16/12/2024
Hosting y Dominio |  | 300
Mantenimiento |  | 150
Actualizaciones de Contenido |  | 50
Optimización para Motores de Búsqueda (SEO) |  | 50
Seguridad |  | 300
Soporte al Cliente |  | 10
Actualizaciones Tecnológicas |  | 50
Subtotal |  | 910
Costos adicionales a largo tiempo | 16/12/2024 - 16/12/2025
Hosting y Dominio |  | 300
Mantenimiento |  | 150
Actualizaciones de Contenido |  | 50
Optimización para Motores de Búsqueda (SEO) |  | 50
Seguridad |  | 300
Soporte al Cliente |  | 10
Actualizaciones Tecnológicas |  | 50
Subtotal |  | 910
TOTAL PROYECTO |  | 1820

## Costos por Sprint
Costos por Sprint
Nombre del Proyecto:
Gerente del Proyecto:
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Sprint 1
Reunión de planeación del sprint | 2023-09-12 | 0
Crear el backlog del sprint | 2023-09-12 | 200
Crear Nueva Historia Clínica | 13/09/2023 - 18/09/2023 | 200
Editar Historia Clínica | 13/09/2023 - 18/09/2023 | 200
Exportar Historia Clínica | 13/09/2023 - 18/09/2023 | 100
Visualización de radiografías e imágenes del pacientes | 13/09/2023 - 18/09/2023 | 200
Pruebas (testing) | 2023-09-19 | 200
Reunión de demostración y revisión del Sprint | 2023-09-20 | 0
Reunión de retrospectiva del sprint | 2023-09-20 | 0
Subtotal |  | 1100
Sprint 2
Reunión de planeación del sprint | 2023-09-21 | 0
Crear el backlog del sprint | 2023-09-21 | 150
Seguimiento de Recetas y Medicamentos | 22/09/2023 - 28/09/2023 | 200
Notificaciones de citas del paciente | 22/09/2023 - 28/09/2023 | 50
Implementar copias de seguridad y recuperación de datos. | 22/09/2023 - 28/09/2023 | 400
Pruebas (testing) | 2023-09-29 | 300
Reunión de demostración y revisión del Sprint | 2023-10-02 | 0
Reunión de retrospectiva del sprint | 2023-10-02 | 0
Subtotal |  | 1100
Sprint 3
Reunión de planeación del sprint | 2023-10-03 | 0
Crear el backlog del sprint | 2023-10-03 | 150
Programar Citas Médicas | 4/10/2023 - 9/10/2023 | 450
Registro de Tratamientos Dentales | 4/10/2023 - 9/10/2023 | 200
Pruebas (testing) | 2023-10-10 | 600
Reunión de demostración y revisión del Sprint | 2023-10-11 | 0
Reunión de retrospectiva del sprint | 2023-10-11 | 0
Subtotal |  | 1400
Sprint 4
Reunión de planeación del sprint | 2023-10-12 | 0
Crear el backlog del sprint | 2023-10-12 | 150
Registro de datos personales del paciente | 13/10/2023 - 18/10/2023 | 300
Editar los datos personales del paciente | 13/10/2023 - 18/10/2023 | 300
Notificación de Resultados de Laboratorio | 2023-10-19 | 250
Pruebas (testing) | 2023-10-20 | 400
Reunión de demostración y revisión del Sprint | 2023-10-23 | 0
Reunión de retrospectiva del sprint | 2023-10-23 | 0
Subtotal |  | 1400
Sprint 5
Reunión de planeación del sprint | 2023-10-24 | 0
Crear el backlog del sprint | 2023-10-24 | 300
Añadir notas a las historias clínicas para registrar observaciones importantes. | 25/10/2023 - 30/10/2023 | 300
Ver el historial de citas de un paciente | 25/10/2023 - 30/10/2023 | 300
Cumplir con regulaciones y estándares | 25/10/2023 - 30/10/2023 | 300
Pruebas (testing) | 2023-10-31 | 200
Reunión de demostración y revisión del Sprint | 2023-11-01 | 0
Reunión de retrospectiva del sprint | 2023-11-01 | 0
Subtotal |  | 1400
Sprint 6
Reunión de planeación del sprint | 2023-11-02 | 0
Crear el backlog del sprint | 2023-11-02 | 200
Gestionar Consentimientos Informados | 3/11/2023 - 8/11/2023 | 400
Pruebas (testing) | 2023-11-09 | 500
Reunión de demostración y revisión del Sprint | 2023-11-10 | 0
Reunión de retrospectiva del sprint | 2023-11-10 | 0
Subtotal |  | 1100
Sprint 7
Reunión de planeación del sprint | 2023-11-13 | 0
Crear el backlog del sprint | 2023-11-13 | 250
Generar Informes de Odontogramas | 14/11/2023 - 17/11/2023 | 200
Visualización de Odontogramas | 14/11/2023 - 17/11/2023 | 200
Registro de Equipamiento Dental | 14/11/2023 - 17/11/2023 | 200
Crear un Periodontograma | 14/11/2023 - 17/11/2023 | 200
Crear un tratamiento de ortodoncia | 14/11/2023 - 17/11/2023 | 150
Pruebas (testing) | 2023-11-20 | 200
Reunión de demostración y revisión del Sprint | 2023-11-21 | 0
Reunión de retrospectiva del sprint | 2023-11-21 | 0
Subtotal |  | 1400
Sprint 8
Reunión de planeación del sprint | 2023-11-22 | 0
Crear el backlog del sprint | 2023-11-22 | 150
Registro de Pacientes Emergencia | 23/11/2023 - 28/11/2023 | 100
Registro de tratamiento | 23/11/2023 - 28/11/2023 | 100
Gestión de Pacientes | 23/11/2023 - 28/11/2023 | 150
Recomendaciones de Higiene Dental basadas en Odontograma. | 23/11/2023 - 28/11/2023 | 200
Integración con Imágenes Radiográficas | 23/11/2023 - 28/11/2023 | 200
Pruebas (testing) | 2023-11-29 | 500
Reunión de demostración y revisión del Sprint | 2023-11-30 | 0
Reunión de retrospectiva del sprint | 2023-11-30 | 0
Subtotal |  | 1400
Sprint 9
Reunión de planeación del sprint | 2023-12-01 | 0
Crear el backlog del sprint | 2023-12-01 | 150
Pruebas integrales del primer modulo | 4/12/2023 - 7/12/2023 | 250
Pruebas integrales del segundo modulo | 4/12/2023 - 7/12/2023 | 250
Gestión de lanzamiento | 4/12/2023 - 7/12/2023 | 100
Despliegue en plataforma | 4/12/2023 - 7/12/2023 | 250
Manual de usuario y tecnico | 2023-12-08 | 100
Pruebas (testing) | 2023-12-11 | 300
Reunión de demostración y revisión del Sprint | 2023-12-12 | 0
Reunión de retrospectiva del sprint | 2023-12-12 | 0
Subtotal |  | 1400

## Costo Acumulado del Proyecto
Costo Acumulado del Proyecto
Instructions: To enter/edit data in the Cumulative Project Cost chart below:
> Click on the Data Worksheet tab (bottom of page)
> Enter new data / modify existing data into the Projected Monthly Cost and Actual Monthly Cost columns
> Return to this worksheet to see the updated chart
>The blue markers represent projected costs (baseline)
> Red markers represent actual costs
> Este gráfico puede ser copiado en un documento Word
Haga clic en Archivo/Guardar para guardar los cambios

## Hoja de Datos
Gráfico del Costo Acumulado del Proyecto
Instrucciones: > Ajustar el número de filas para que coincida con la duración de proyecto
> Borrar datos ficticios (celdas en blanco)
> Ingrese los costos mensuales proyectados en la columna B
> Introduzca los costos mensuales reales en la columna D
>Los costos proyectados y reales acumulados son valores calculados.
> Los números introducidos aquí afectan directamente a la tabla en la pestaña Costos Acumulados del Proyecto
Mes del Proyecto | Costo Mensual Proyectado | Costo Acumulado Proyectado | Costo Mensual Actual | Actual Acumulado Actual
1 | 2849.25 | 2849.25
2 | 2849.25 | 5698.5
3 | 2849.25 | 8547.75
4 | 2849.25 | 11397
Template Source: http://www.cvr-it.com