## Hoja 1
Componente | Valor Planificado (PV) | Valor Ganado (EV) | Costos Actuales (AC)
Inicio del Proyecto | 10 | 10 | 12 | Frontend (React.js) | 7.2 | 7.2 | 7.6
Diseño de la Interfaz | 30 | 25 | 32 | Backend (Node.js) | 9 | 9 | 9.5
Desarrollo de Backend | 60 | 55 | 58 | Base de Datos | 4.5 | 4.5 | 4.75
Integración de Funcionalidades | 90 | 80 | 88 | Sistema de Recomendaciones | 6.3 | 6.3 | 6.65
Pruebas y Corrección de Errores | 120 | 110 | 115 | Contenedorización (Docker) | 3.6 | 3.6 | 3.8
Entrega Final | 150 | 140 | 145 | Gestión de Versiones (Git Flow) | 1.8 | 1.8 | 1.9
|  |  |  | Pruebas y Calidad | 5.4 | 5.4 | 5.7
|  |  |  | Mantenimiento | 2.7 | 2.7 | 2.85
|  |  |  | Otros costos | 900 | 900 | 950
|  |  |  | Total | 41.4 | 41.4 | 43.7
7.1
8.4
4.4
6
3.3
1.5
5.2
2.5
[6 empty] | 0.8 | 39.2