## Backlog del Producto
Backlog Detallado del Producto | [12 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Desarrollo de una aplicación de Entrenamiento Personal | [10 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Universidad Continental | [10 empty] | Terminado
Eliminado
HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | TAREA |  | OTROS DATOS DE LA HISTORIA DE USUARIO O TAREA
ID Historia de Usuario | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Tarea | Descrición de la Tarea | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
HU01 | Usuario | Registrarme en la aplicación para tener una cuenta personal. | Ingresar a la Aplicación | TA01 | Crear un formulario de inicio de sesión para la autenticación de usuarios usando nombre de usuario y contraseña, y aplicar métodos de encriptación para asegurar las contraseñas guardadas. | El usuario es redirigido a la página de inicio de sesión después de completar el registro. | 1 | 30 | Ninguna | 1 | Terminado
HU02 | Usuario | iniciar sesión para acceder a mis datos y configuraciones. | Ingresar a la Aplicación | TA02 | Diseñar una interfaz de usuario que permita a los usuarios ingresar al aplicativo web | El usuario es redirigido a su página de perfil o al panel de usuario. | 1 | 20 | HU01 | 1 | Terminado
HU03 | Usuario | Actualizar mi información personal (nombre, correo electrónico, contraseña) para mantener mi perfil al día | Ingresar a la Aplicación | TA03 | Diseñar una interfaz que permita a los usuarios actualizar su informacion personal | El usuario recibe una confirmación de los cambios realizados. | 2 | 25 | HU02 | 1 | Terminado
HU04 | Usuario | Crear una nueva rutina de entrenamiento para seguir un plan personalizado. | Mantenerme en Forma | TA04 | Diseñar una interfaz con la opcion que permita crear una nueva rutina de entrenamiento . | El usuario recibe una confirmación de que la rutina ha sido creada. | 1 | 35 | HU02 | 2 | Terminado
HU05 | Usuario | Como usuario, quiero editar una rutina existente para ajustarla a mis necesidades actuales. | Organizarme Mejor | TA05 | Diseñar una interfaz con las opciones de editar las rutinas de entrenamiento | El usuario recibe una confirmación de que la rutina ha sido actualizada. | 1 | 25 | HU05 | 2 | Terminado
HU06 | Usuario | Eliminar una rutina que ya no utilizo para mantener mi perfil limpio y organizado. | Organizarme Mejor | TA06 | Diseñar una interfaz con la opcion que permita eliminar una rutina de entrenamiento. | El usuario recibe una confirmación de que la rutina ha sido eliminada. | 2 | 20 | HU05 | 2 | Terminado
HU07 | Usuario | Registrar mis avances en cada ejercicio para monitorear mi progreso a lo largo del tiempo. | Monitorear mis avances | TA07 | Implementar y diseñar una interfaz donde el usuario pueda registrar sus avances y monitorear sus progresos | El usuario recibe una confirmación de que el progreso ha sido registrado. | 3 | 30 | HU05 | 3 | Terminado
HU08 | Usuario | Visualizar un panel de usuario con estadísticas gráficas sobre mi progreso en los entrenamientos, para evaluar mi rendimiento y motivarme. | Evaluar mi rendimiento | TA08 | Diseñar una interfaz que muestre estadisticas graficas sobre los entrenamientos de los usuarios para la evaluacion de su rendimiento | Los gráficos se actualizan de manera dinámica según los datos registrados. | 2 | 30 | HU08 | 3 | Terminado
HU09 | Usuario | Filtrar las estadísticas de progreso por períodos de tiempo (semanal, mensual, anual), para obtener una visión detallada de mi evolución. | Ver mi evolucion | TA09 | Implementar una funcionalidad que permita filtrar las estadísticas de progreso por períodos de tiempo (semanal, mensual, anual), para ver una vision detallada de la evolucion del usuario. | El usuario recibe una vista detallada del progreso para el período elegido. | 3 | 25 | HU09 | 3 | Terminado
HU10 | Usuario | Comparar mi progreso con los objetivos establecidos, para ajustar mis rutinas y mantenerme en el camino correcto hacia mis metas. | Ajustar mis Rutinas | TA10 | Implementar una funcion que permita comparar el progreso del usuario con sus objetivos | El usuario recibe sugerencias para ajustar sus rutinas basadas en la comparación con sus objetivos. | 1 | 25 | HU10 | 4 | Terminado
HU11 | Usuario | Recibir recomendaciones de ejercicios basadas en mi historial de entrenamiento y progreso, para mejorar mi rendimiento y diversificar mi rutina. | Mejorar mi rendimiento | TA11 | Diseñar e implementar una interfaz que permita visualizar recomendaciones basadas en el historial de entrenamiento y progreso del usuario | El usuario recibe las recomendaciones a través de una sección dedicada o notificaciones. | 3 | 35 | HU08 | 4 | Terminado
HU12 | Usuario | Ajustar mis preferencias para las recomendaciones de ejercicios (tipo de ejercicio, intensidad, frecuencia), para recibir sugerencias que se alineen con mis preferencias y objetivos. | Recibir sugerencias | TA12 | Implementar una funcionalidad que permita configurar las preferencias de ejercicio (tipo, intensidad, frecuencia) para obtener recomendaciones que se ajusten a los objetivos y gustos.del usuario | El usuario recibe sugerencias que se alinean con sus nuevas preferencias. | 2 | 25 | HU12 | 5 | Terminado
HU13 | Usuario | Ver un historial de las recomendaciones que he recibido y las rutinas sugeridas, para evaluar qué estrategias han funcionado mejor para mí. | Evaluar estrategias. | TA13 | Implementar y diseñar una interfaz para poder visualizar recomendaciones recibidas y rutinas sugeridas hacia el usuario | El usuario puede evaluar qué recomendaciones han sido más útiles y efectivas. | 4 | 15 | HU12 | 5 | Terminado
HU14 | Usuario | ver una interfaz intuitiva y fácil de usar. | Ingresar a la Aplicación | TA14 | Diseñar la aplicacion lo mas intuitiva y facil de usar. | El usuario observa una aplicacion facil de usar | 3 | 25 | HU14 | 6 | Terminado
HU15 | Usuario | usar mi teléfono, laptop o computadora y poder ingresar a la aplicación web, a través del navegador. | Ingresar a la Aplicación | TA15 | Diseñar la aplicacion de manera responsive. | El usuario puede abrir la aplicacion a traves de diferentes dispositivos. | 1 | 20 | HU15 | 6 | Terminado
HU16 | Usuario | Recuperar mi contraseña en caso de olvido para poder acceder a mi cuenta nuevamente. | Ingresar a la Aplicación | TA16 | Implementar una interfaz para la recuperación de contraseñas que asegure un proceso seguro de verificación de identidad. El sistema enviará instrucciones claras por correo o WhatsApp para establecer una nueva contraseña, y limitará los intentos de recuperación en un tiempo determinado para proteger la información del usuario. | El usuario puede restablecer su contraseña a través del enlace enviado. | 1 | 20 | HU16 | 6 | Terminado
HU17 | Usuario | Quiero predecir mis rutinas de entrenamiento personal y mi alimentación dependiendo a los objetivos que quiero cumplir con las rutinas | Ingresar a la Aplicación | TA17 | Implementar una intefaz para las predicciones del ML y LLM para poder tener un mejor control de mis rutinas, objetivos y alimentación | El usuario recibe sugerencias del ML y LLM, estos modelos le permitiran al usuario tener un mejor panorama de sus rutinas y alimentaciones | 3 | 35 | HU17 | 6 | Por Hacer

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2024-09-02 | 15 | 2024-09-17 | 75 | Terminado
2 | 2024-09-17 | 20 | 2024-10-06 | 80 | Terminado
3 | 2024-10-07 | 20 | 2024-10-26 | 85 | Terminado
4 | 2024-10-27 | 15 | 2024-11-10 | 60 | Terminado
5 | 2024-11-11 | 12 | 2024-11-22 | 40 | Terminado
6 | 2024-11-23 | 10 | 2024-12-02 | 100 | Terminado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")