## Hoja1
|  | historias de usuario | semanas | /
|  | 17 | 14 | 1.2143
semanas | Puntos de historia de usuario | Ideal | trabajo realizado por horas | trabajo realizado acumulado(horas a semanas) | Esfuerzo
1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 16
2 | 1.2143 | 15.7857 | 30 | 0.20833 | 15.7917
3 | 1.2143 | 14.5714 | 20 | 0.17857 | 15.6131
4 | 1.2143 | 13.3571 | 25 | 2.1488 | 13.4643
5 | 1.2143 | 12.1429 | 35 | 1.2083 | 12.256
6 | 1.2143 | 10.9286 | 25 | 0.14881 | 12.1071
7 | 1.2143 | 9.7143 | 20 | 3.1786 | 8.9286
8 | 1.2143 | 8.5 | 30 | 0.20833 | 8.7202
9 | 1.2143 | 7.2857 | 30 | 2.2083 | 6.5119
10 | 1.2143 | 6.0714 | 25 | 0.14881 | 6.3631
11 | 1.2143 | 4.8571 | 25 | 0.14881 | 6.2143
12 | 1.2143 | 3.6429 | 35 | 2.2083 | 4.006
13 | 1.2143 | 2.4286 | 25 | 0.14881 | 3.8571
14 | 1.2143 | 1.2143 | 35 | 2.21 | 1.6471
15 | 1.2143 | 4.885e-15 | 35 | 0.22 | 1.4271
Velocidad de Desarrollo = 17 puntos historia / 14 semanas = 1.21 puntos historia/semana

## Hoja4
|  | historias de usuario | semanas | /
|  | 17 | 14 | 1.2143
semanas | Puntos de historia de usuario | Ideal | trabajo realizado por horas | trabajo realizado acumulado(horas a semanas) | Esfuerzo
1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 16
2 | 1.2143 | 15.7857 | 30 | 0.20833 | 15.7917
3 | 1.2143 | 14.5714 | 20 | 0.17857 | 15.6131
4 | 1.2143 | 13.3571 | 25 | 2.1488 | 13.4643
5 | 1.2143 | 12.1429 | 35 | 1.2083 | 12.256
6 | 1.2143 | 10.9286 | 25 | 0.14881 | 12.1071
7 | 1.2143 | 9.7143 | 20 | 3.1786 | 8.9286
8 | 1.2143 | 8.5 | 30 | 0.20833 | 8.7202
9 | 1.2143 | 7.2857 | 30 | 2.2083 | 6.5119
10 | 1.2143 | 6.0714 | 25 | 0.14881 | 6.3631
11 | 1.2143 | 4.8571 | 25 | 0.14881 | 6.2143
12 | 1.2143 | 3.6429 | 35 | 2.2083 | 4.006
13 | 1.2143 | 2.4286 | 25 | 0.14881 | 3.8571
14 | 1.2143 | 1.2143 | 35 | 2.21 | 1.6471
15 | 1.2143 | 4.885e-15 | 35 | 0.22 | 1.4271
Velocidad de Desarrollo = 17 puntos historia / 14 semanas = 1.21 puntos historia/semana