## Sprint 1
| Nombre del Proyecto: | Desarrollo de una aplicación de Entrenamiento Personal
| Dueño del Proyecto | Universidad Continental
| Gerente del Proyecto: | FRANK GONZALO PUERTAS FUENTES
1
| Duración del Sprint | 15 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 15 | Días | Totales | 130 | 130 | 119 | 110 | 101 | 94 | 86 | 78 | 68 | 58 | 51 | 44 | 38 | 25 | 19 | 13 | 12 | 8 | 6 | 2
| Task rows | 4 | Done days | 19 |  | 130 | 121.3333 | 112.6667 | 104 | 95.3333 | 86.6667 | 78 | 69.3333 | 60.6667 | 52 | 43.3333 | 34.6667 | 26 | 17.3333 | 8.6667 | 0 | -8.6667 | -17.3333 | -26 | -34.6667
|  |  | Trend |  |  | 115.4048 | 108.5619 | 101.719 | 94.8762 | 88.0333 | 81.1905 | 74.3476 | 67.5048 | 60.6619 | 53.819 | 46.9762 | 40.1333 | 33.2905 | 26.4476 | 19.6048 | 12.7619 | 5.919
|  |  | Trend Days | 15 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
TA01 | Crear un Formulario de Registro de Usuarios | HU01 | Jean Pool Angeles | Terminado | 35 | 35 | 33 | 30 | 27 | 27 | 25 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 12 | 8 | 6 | 2 | 0
TA02 | Crear un Inicio de Sesion a la aplicacion | HU02 | Giohan Torres | Terminado | 30 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA03 | Implementar una funcionalidad que permita actualizar la informacion personal del usuario | HU03 | Frank Puertas | Terminado | 35 | 35 | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 15 | 15 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA04 | Crear un metodo de recuperacion de contraseña para poder acceder a la cuenta del usuario | HU04 | Keysi Simbron | En Progreso | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 15 | 12 | 10 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Done
In Progress
To Do

## Sprint 2
| Nombre del Proyecto: | Desarrollo de una aplicación de Entrenamiento Personal
| Dueño del Proyecto | Universidad Continental
| Gerente del Proyecto: | FRANK GONZALO PUERTAS FUENTES
2
| Duración del Sprint | 20 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 20 | Días | Totales | 95 | 95 | 82 | 70 | 61 | 54 | 44 | 38 | 35 | 28 | 26 | 19 | 17 | 13 | 8 | 3
| Task rows | 3 | Done days | 15 |  | 95 | 90.25 | 85.5 | 80.75 | 76 | 71.25 | 66.5 | 61.75 | 57 | 52.25 | 47.5 | 42.75 | 38 | 33.25 | 28.5 | 23.75 | 19 | 14.25 | 9.5 | 4.75
|  |  | Trend |  |  | 82.0333 | 75.9619 | 69.8905 | 63.819 | 57.7476 | 51.6762 | 45.6048 | 39.5333 | 33.4619 | 27.3905 | 21.319 | 15.2476 | 9.1762 | 3.1048
|  |  | Trend Days | 15 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
TA05 | Implementar una funcionalidad para crear rutinas de entrenamiento para los usuarios | HU05 | Jose Yupari | Terminado | 30 | 30 | 25 | 20 | 17 | 14 | 10 | 10 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA06 | Implementar una funcionalidad para editar rutinas existentes a las necesidades del usuario | HU06 | Frank Perez | Terminado | 35 | 35 | 30 | 25 | 22 | 20 | 16 | 14 | 14 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA07 | Implementar una funcionalidad para eliminar rutinas de entrenamiento que no necesita el usuario | HU07 | Jean Pool Angels | Terminado | 30 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Done
In Progress
To Do

## Sprint 3
| Nombre del Proyecto: | Desarrollo de una aplicación de Entrenamiento Personal
| Dueño del Proyecto | Universidad Continental
| Gerente del Proyecto: | FRANK GONZALO PUERTAS FUENTES
2
| Duración del Sprint | 20 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 10 | Días | Totales | 90 | 90 | 82 | 75 | 67 | 61 | 58 | 56 | 49 | 39 | 32 | 30 | 25 | 18 | 13 | 10 | 5 | 1
| Task rows | 3 | Done days | 17 |  | 90 | 85.5 | 81 | 76.5 | 72 | 67.5 | 63 | 58.5 | 54 | 49.5 | 45 | 40.5 | 36 | 31.5 | 27 | 22.5 | 18 | 13.5 | 9 | 4.5
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 80.6061 | 75.5273 | 70.4485 | 65.3697 | 60.2909 | 55.2121 | 50.1333 | 45.0545 | 39.9758 | 34.897 | 29.8182 | 24.7394 | 19.6606 | 14.5818 | 9.503 | 4.4242
| template rows |  | Trend Days | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
TA08 | Implementar una funcionalidad para registrar avances de ejercicios para monitorear los progresos de usuarios | HU08 | Giohan Torres | En Progreso | 30 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
TA09 | Diseñar un Panel Grafico Estadistico que muestre el progreso de los entrenamientos de los de usuarios | HU09 | Jose Yupari | En Progreso | 35 | 35 | 33 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 17 | 13 | 10 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA10 | Crear un filtro de las estadisticas por periodo de tiempo para visualizar una vision detallada de la evolucion del usuario | HU10 | Frank Puertas | En Progreso | 25 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Done
In Progress
To Do

## Sprint 4
| Nombre del Proyecto: | Desarrollo de una aplicación de Entrenamiento Personal
| Dueño del Proyecto | Universidad Continental
| Gerente del Proyecto: | FRANK GONZALO PUERTAS FUENTES
2
| Duración del Sprint | 15 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 15 | Días | Totales | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 30 | 25 | 15 | 15 | 5 | 5
| Task rows | 2 | Done days | 15 |  | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 66.0833 | 61.8333 | 57.5833 | 53.3333 | 49.0833 | 44.8333 | 40.5833 | 36.3333 | 32.0833 | 27.8333 | 23.5833 | 19.3333 | 15.0833 | 10.8333 | 6.5833 | 2.3333
| template rows |  | Trend Days | 15 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
TA11 | Crear Una funcionalidad para Comparar Progreso con Objetivos para Ajustar Rutinas | HU11 | Frank Perez | En Progreso | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0
TA12 | Crear una funcionalidad para dar recomendaciones de ejercicios basados en el historial del usuario | HU12 | Keysi Simbron | En Progreso | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5
Done
In Progress
To Do

## Sprint 5
| Nombre del Proyecto: | Desarrollo de una aplicación de Entrenamiento Personal
| Dueño del Proyecto | Universidad Continental
| Gerente del Proyecto: | FRANK GONZALO PUERTAS FUENTES
2
| Duración del Sprint | 12 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 12 | Días | Totales | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 36 | 32 | 29 | 23 | 17 | 11 | 10
| Task rows | 2 | Done days | 11 |  | 40 | 36.6667 | 33.3333 | 30 | 26.6667 | 23.3333 | 20 | 16.6667 | 13.3333 | 10 | 6.6667 | 3.3333
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 45.8182 | 42.4182 | 39.0182 | 35.6182 | 32.2182 | 28.8182 | 25.4182 | 22.0182 | 18.6182 | 15.2182 | 11.8182 | 8.4182 | 5.0182 | 1.6182
| template rows |  | Trend Days | 11 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4; 5: 5; 6: 6; 7: 7; 8: 8; 9: 9; 10: 10; 11: 11; 12: 12
TA13 | Crear una funcionalidad que permita ajustar las preferencias de ejercicio del usuario a,ineado con sus objetivos | HU13 | Jean Pool Angeles | Por Hacer | 25 | 1: 25; 2: 25; 3: 25; 4: 25; 5: 24; 6: 23; 7: 22; 8: 20; 9: 15; 10: 10; 11: 10; 12: 0
TA14 | Implementar un historial de recomendaciones y rutinas para ver que estrategias ha funcionado para el usuario | HU14 | Lopez Garcia Wilson | Por Hacer | 15 | 1: 15; 2: 15; 3: 15; 4: 14; 5: 12; 6: 9; 7: 7; 8: 3; 9: 2; 10: 1; 11: 0; 12: 0
Done
In Progress
To Do

## Sprint 6
Nombre del Proyecto:
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
1
| Duración del Sprint | 10 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 10 | Días | Totales | 45 | 45 | 43 | 35 | 30 | 28 | 23 | 20 | 12 | 3
| Task rows | 2 | Done days | 9 |  | 45 | 40.5 | 36 | 31.5 | 27 | 22.5 | 18 | 13.5 | 9 | 4.5
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 46.4222 | 41.4556 | 36.4889 | 31.5222 | 26.5556 | 21.5889 | 16.6222 | 11.6556 | 6.6889 | 1.7222
| template rows |  | Trend Days | 9 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 46.4222 1: 1; 41.4556 2: 2; 36.4889 3: 3; 31.5222 4: 4; 26.5556 5: 5; 21.5889 6: 6; 16.6222 7: 7; 11.6556 8: 8; 6.6889 9: 9; 1.7222 10: 10
TA15 | Duseñar la aplicacion lo mas intuitiva y facil de usar. | HU15 | Frank Perez | Planned | 25 | 46.4222 1: 25; 41.4556 2: 23; 36.4889 3: 20; 31.5222 4: 15; 26.5556 5: 15; 21.5889 6: 10; 16.6222 7: 10; 11.6556 8: 5; 6.6889 9: 0; 1.7222 10: 0
TA16 | Diseñar la aplicacion de manera responsive. | HU16 | Jose Yupari | Planned | 20 | 46.4222 1: 20; 41.4556 2: 20; 36.4889 3: 15; 31.5222 4: 15; 26.5556 5: 13; 21.5889 6: 13; 16.6222 7: 10; 11.6556 8: 7; 6.6889 9: 3; 1.7222 10: 0
Done
In Progress
To Do

## Copia de Plantilla Sprint
Nombre del Proyecto:
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
1
| Duración del Sprint | 5 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 5 | Días | Totales | 35 | 35
| Task rows | 1 | Done days | 1 |  | 35 | 28 | 21 | 14 | 7
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| template rows |  | Trend Days | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4; 5: 5
[5 empty] | 35 | 1: 35
[5 empty] | 25 | 1: 25
[5 empty] | 20 | 1: 20
Done
In Progress
To Do