## Backlog del Producto
Backlog Detallado del Producto | [12 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Desarrollo de una aplicación de Entrenamiento Personal | [10 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Universidad Continental | [10 empty] | Terminado
Eliminado
HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | TAREA |  | OTROS DATOS DE LA HISTORIA DE USUARIO O TAREA
ID Historia de Usuario | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Tarea | Descrición de la Tarea | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
HU01 | Usuario | Registrarme en la aplicación para tener una cuenta personal. | Ingresar a la Aplicación | TA01 | Crear un formulario de inicio de sesión para la autenticación de usuarios usando nombre de usuario y contraseña, y aplicar métodos de encriptación para asegurar las contraseñas guardadas. | El usuario es redirigido a la página de inicio de sesión después de completar el registro. | 1 |  |  | 1 | Por Hacer
HU02 | Usuario | iniciar sesión para acceder a mis datos y configuraciones. | Ingresar a la Aplicación | TA02 | Diseñar una interfaz de usuario que permita a los usuarios ingresar al aplicativo web | El usuario es redirigido a su página de perfil o al panel de usuario. | 1 |  |  | 1 | Por Hacer
HU03 | Usuario | Actualizar mi información personal (nombre, correo electrónico, contraseña) para mantener mi perfil al día | Ingresar a la Aplicación | TA03 | Diseñar una interfaz que permita a los usuarios actualizar su informacion personal | El usuario recibe una confirmación de los cambios realizados. | 2 |  |  | 1 | Por Hacer
HU04 | Usuario | Recuperar mi contraseña en caso de olvido para poder acceder a mi cuenta nuevamente. | Ingresar a la Aplicación | TA04 | implementar una interfaz para la recuperación de contraseña que incluya un proceso seguro de verificación de identidad. Configurar el envío de correos electrónicos o mensajes de WhatsApp con instrucciones claras para que los usuarios puedan establecer una nueva contraseña tras la verificación. Además, limitar el número de intentos de recuperación en un tiempo determinado. | El usuario puede restablecer su contraseña a través del enlace enviado. | 1 |  |  | 1 | Por Hacer
HU05 | Usuario | Crear una nueva rutina de entrenamiento para seguir un plan personalizado. | Mantenerme en Forma | TA05 | Diseñar una interfaz con la opcion que permita crear una nueva rutina de entrenamiento . | El usuario recibe una confirmación de que la rutina ha sido creada. | 1 |  |  | 2 | Por Hacer
HU07 | Usuario | Eliminar una rutina que ya no utilizo para mantener mi perfil limpio y organizado. | Organizarme Mejor | TA07 | Diseñar una interfaz con la opcion que permita eliminar una rutina de entrenamiento. | El usuario recibe una confirmación de que la rutina ha sido eliminada. | 2 |  |  | 2 | Por Hacer
HU08 | Usuario | Registrar mis avances en cada ejercicio para monitorear mi progreso a lo largo del tiempo. | Monitorear mis avances | TA08 | Implementar y diseñar una interfaz donde el usuario pueda registrar sus avances y monitorear sus progresos | El usuario recibe una confirmación de que el progreso ha sido registrado. | 3 |  |  | 3 | Por Hacer
HU09 | Usuario | Visualizar un panel de usuario con estadísticas gráficas sobre mi progreso en los entrenamientos, para evaluar mi rendimiento y motivarme. | Evaluar mi rendimiento | TA09 | Diseñar una interfaz que muestre estadisticas graficas sobre los entrenamientos de los usuarios para la evaluacion de su rendimiento | Los gráficos se actualizan de manera dinámica según los datos registrados. | 2 |  |  | 3 | Por Hacer
HU10 | Usuario | Filtrar las estadísticas de progreso por períodos de tiempo (semanal, mensual, anual), para obtener una visión detallada de mi evolución. | Ver mi evolucion | TA10 | Implementar una funcionalidad que permita filtrar las estadísticas de progreso por períodos de tiempo (semanal, mensual, anual), para ver una vision detallada de la evolucion del usuario. | El usuario recibe una vista detallada del progreso para el período elegido. | 3 |  |  | 3 | Por Hacer
HU11 | Usuario | Comparar mi progreso con los objetivos establecidos, para ajustar mis rutinas y mantenerme en el camino correcto hacia mis metas. | Ajustar mis Rutinas | TA11 | Implementar una funcion que permita comparar el progreso del usuario con sus objetivos | El usuario recibe sugerencias para ajustar sus rutinas basadas en la comparación con sus objetivos. | 1 |  |  | 4 | Por Hacer
HU12 | Usuario | Recibir recomendaciones de ejercicios basadas en mi historial de entrenamiento y progreso, para mejorar mi rendimiento y diversificar mi rutina. | Mejorar mi rendimiento | TA12 | Diseñar e implementar una interfaz que permita visualizar recomendaciones basadas en el historial de entrenamiento y progreso del usuario | El usuario recibe las recomendaciones a través de una sección dedicada o notificaciones. | 3 |  |  | 4 | Por Hacer
HU13 | Usuario | Ajustar mis preferencias para las recomendaciones de ejercicios (tipo de ejercicio, intensidad, frecuencia), para recibir sugerencias que se alineen con mis preferencias y objetivos. | Recibir sugerencias | TA03 | Implementar una funcionalidad que permita configurar las preferencias de ejercicio (tipo, intensidad, frecuencia) para obtener recomendaciones que se ajusten a los objetivos y gustos.del usuario | El usuario recibe sugerencias que se alinean con sus nuevas preferencias. | 2 |  |  | 5 | Por Hacer
HU14 | Usuario | Ver un historial de las recomendaciones que he recibido y las rutinas sugeridas, para evaluar qué estrategias han funcionado mejor para mí. | Evaluar estrategias. | TA14 | Implementar y diseñar una interfaz para poder visualizar recomendaciones recibidas y rutinas sugeridas hacia el usuario | El usuario puede evaluar qué recomendaciones han sido más útiles y efectivas. | 4 |  |  | 5 | Por Hacer

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2018-08-20 | 30 | 2018-09-19 | 0 | Planeado
2 | 2018-09-19 | 15 | 2018-10-03 | 0 | Planeado
3 | 2018-10-04 | 30 | 2018-11-02 | 0 | Planeado
4 | 2018-11-03 | 30 | 2018-12-02 | 0 | Planeado
5 | 2018-12-03 | 30 | 2019-01-01 | 0 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")