## Sprint 1
| Nombre del Proyecto: | Desarrollo de una aplicación de Entrenamiento Personal
| Dueño del Proyecto | Universidad Continental
Gerente del Proyecto:
1
| Duración del Sprint | 25 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 25 | Días | Totales | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| Task rows | 14 | Done days | 25 |  | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| template rows |  | Trend Days | 25 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1.1 | Crear un Formulario de Registro de Usuarios | 1 | Jean Pool Angeles | Por Hacer |  | 2: 13; 3: 11; 4: 9; 5: 7; 6: 5; 7: 3; 8: 2; 9: 1; 10: 0
1.2 | Crear un Inicio de Sesion a la aplicacion | 1 | Giohan Torres | Por Hacer |  | 2: 15; 3: 14; 4: 13; 5: 11; 6: 8; 7: 5; 8: 3; 9: 2; 10: 0
2024-03-01 | Implementar una funcionalidad que permita actualizar la informacion personal del usuario | 1 | Frank Puertas | Por Hacer |  | 2: 10; 3: 9; 4: 8; 5: 6; 6: 4; 7: 3; 8: 2; 9: 1; 10: 0
2024-04-01 | Crear un metodo de recuperacion de contraseña para poder acceder a la cuenta del usuario | 1 | Keysi Simbron | Por Hacer |  | 2: 17; 3: 15; 4: 13; 5: 10; 6: 7; 7: 4; 8: 3; 9: 2; 10: 0
2024-01-02 | Implementar una funcionalidad para crear rutinas de entrenamiento para los usuarios | 2 | Jose Yupari | Por Hacer
2.2 | Implementar una funcionalidad para editar rutinas existentes a las necesidades del usuario | 2 | Frank Perez | Por Hacer
2.3 | Implementar una funcionalidad para eliminar rutinas de entrenamiento que no necesita el usuario | 2 | Jean Pool Angels | Por Hacer
2024-01-03 | Implementar una funcionalidad para registrar avances de ejercicios para monitorear los progresos de usuarios | 3 | Giohan Torres | Por Hacer
2024-02-03 | Diseñar un Panel Grafico Estadistico que muestre el progreso de los entrenamientos de los de usuarios | 3 | Jose Yupari | Por Hacer
2024-03-03 | Crear un filtro de las estadisticas por periodo de tiempo para visualizar una vision detallada de la evolucion del usuario | 3 | Frank Puertas | Por Hacer
2024-01-04 | Crear Una funcionalidad para Comparar Progreso con Objetivos para Ajustar Rutinas | 4 | Frank Perez | Por Hacer
2024-02-04 | Crear una funcionalidad para dar recomendaciones de ejercicios basados en el historial del usuario | 4 | Keysi Simbron | Por Hacer
2024-01-05 | Crear una funcionalidad que permita ajustar las preferencias de ejercicio del usuario a,ineado con sus objetivos | 5 | Jean Pool Angeles | Por Hacer
2024-02-05 | Implementar un historial de recomendaciones y rutinas para ver que estrategias ha funcionado para el usuario | 5 | Lopez Garcia Wilson | Por Hacer
Done
In Progress
To Do

## Sprint 2
Nombre del Proyecto:
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
2
| Duración del Sprint | 10 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 10 | Días | Totales | 44 | 44 | 38 | 34 | 30 | 24 | 17 | 11 | 7 | 4
| Task rows | 3 | Done days | 9 |  | 44 | 39.6 | 35.2 | 30.8 | 26.4 | 22 | 17.6 | 13.2 | 8.8 | 4.4
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 44.0222 | 38.8222 | 33.6222 | 28.4222 | 23.2222 | 18.0222 | 12.8222 | 7.6222 | 2.4222
| template rows |  | Trend Days | 9 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 44.0222 1: 1; 38.8222 2: 2; 33.6222 3: 3; 28.4222 4: 4; 23.2222 5: 5; 18.0222 6: 6; 12.8222 7: 7; 7.6222 8: 8; 2.4222 9: 9; 2.4222 10: 10
2024-01-02 | Tarea 1 | 1 | Luis | Por Hacer | 15 | 44.0222 1: 15; 38.8222 2: 13; 33.6222 3: 11; 28.4222 4: 9; 23.2222 5: 7; 18.0222 6: 5; 12.8222 7: 3; 7.6222 8: 2; 2.4222 9: 1; 2.4222 10: 0
2024-02-02 | Tarea 2 | 1 | Jorge | Por Hacer | 17 | 44.0222 1: 17; 38.8222 2: 15; 33.6222 3: 14; 28.4222 4: 13; 23.2222 5: 11; 18.0222 6: 8; 12.8222 7: 5; 7.6222 8: 3; 2.4222 9: 2; 2.4222 10: 0
2024-03-02 | Tarea 3 | 2 | Carolina | Por Hacer | 12 | 44.0222 1: 12; 38.8222 2: 10; 33.6222 3: 9; 28.4222 4: 8; 23.2222 5: 6; 18.0222 6: 4; 12.8222 7: 3; 7.6222 8: 2; 2.4222 9: 1; 2.4222 10: 0
Done
In Progress
To Do

## Plantilla Sprint
Nombre del Proyecto:
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
1
| Duración del Sprint |  |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos |  | Días | Totales | 0 | 0
| Task rows | 1 | Done days | 1 |  | 0
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| template rows |  | Trend Days |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | bar: 1 to 25
Done
In Progress
To Do